## Hoja1
Aplicación móvil para la gestión de parqueaderos en la Universidad Autónoma de Los Andes, mediante la lectura de credenciales institucionales.
| V1.0 |  |  | VX.X
| ICS | Linea de referencia | Documento | Responsable Cambio | Linea de Cambio
INICIACIÓN
Designacion del equipo | X | X | Repositorio GCS\1. INICIACION\Línea de referencia de la Etapa de Iniciación del Proyecto V1.0.docx
Analisis de Softwares a utilizar. | X
Estudio de Factibilidad.
PLANIFICACIÓN
Levantamiento de Requerimientos Base | X | X | Repositorio GCS\2. PLANIFICACION\1. Levantamiento de Requerimeintos Linea de Referencia Planificacion 1 V1.0.docx
Metodología de Desarrollo (movil D) | X | X | Repositorio GCS\2. PLANIFICACION\Línea de referencia de la Etapa de Planificacion 2 del Proyecto V1.0.docx
Plan de trabajo Cronograma | X
Plan de financiación | X
Plan de gestión de riesgos | X
DEFINICIÓN DE REQUISITOS
Requerimientos funcionales
Requerimientos no funcionales
Diagramas de Pert
Diagramas de Ganth
DISEÑO
Diagramas de casos de uso | X | X | Repositorio GCS\4. DISEÑO\1-2. Diagrama de Clases y UML IC Linea de Referencia 1 Etapa Diseño Proyecto V1.0.docx
Diagrama Uml
Diseño de base de datos | X | X | Repositorio GCS\4. DISEÑO\3. Diseño de base de datos Linea de Referencia 2 Etapa Diseño Proyecto V1.0.docx
Diseño de interfaz | X | X | Repositorio GCS\4. DISEÑO\Línea de referencia de la Etapa 3 de Estapa Diseño del Proyecto V1.0.docx
Arquitectura del sistema | X
DESARROLLO
Desarrollo base de datos | X
Desarrollo codigo | X
Integración | X
PRUEBAS
Pruebas de usabilidad
Revision de Codigo Fuente
Implemetacion de Manuales de Usuario
IMPLEMENTACIÓN
Capacitación de usuarios
Despliegue en Producción